## 完成情况
模块 | 子模块1 | 子模块2 | 功能
系统设置
基础管理
角色管理
已有7种角色，没有新建、编辑、删除角色功能，没有学生角色，有学生数据
分配人员三个筛选框有bug或未完成功能
|  |  | 没有导入人员功能 | 后续对接教务系统
教学安排
|  |  | 未实现导入功能 | 对接教务系统
课程分类管理
新增课程分类未实现
列表有bug
禁用启用未实现
分配课程未实现
| 权限分配 |  |  | 设计图已修改
不能给权限组分配人员
搜索有bug
操作？
参数设置
|  | 周期设置 |  | 改成学期设置了
添加未实现
指标库管理
|  |  | 不能新增指标类别 | 需要确认需求
不能编辑删除指标
新增指标页面需要调
评价表管理
查看、编辑，启用未实现
自定义表头未实现，表头管理功能没实现
删除指标有bug
新建指标有bug
创建指标未实现，
业绩等级管理
版本不能编辑删除
等级不能删除
奖项不能删除
首页
待审核、待评价、评价总数、业绩总数、我的业绩跳转页面未实现
|  |  | 我的业绩，我的课程 | 去掉我的课程
教学业绩管理
业绩管理
教学成果奖
添加完成后的列表也搜索未完成，页面需要调
查看信息页面字段有未显示内容，时间需要去掉时分秒
字段？
详细信息有BUG
教师参加个人竞赛获奖
添加完成后的列表也搜索未完成，页面需要调
查看信息页面字段有未显示内容，时间需要去掉时分秒
字段？
详细信息有BUG
教学团队与特色专业类
添加完成后的列表也搜索未完成，页面需要调
查看信息页面字段有未显示内容，时间需要去掉时分秒
字段？
详细信息有BUG
教学名师类
同上
师范中心与基地类
同上
教材建设类
同上
教师指导各类竞赛及学生科技活动获奖类
同上
教改项目类
同上
校级及其他教学奖励
同上
精品课程建设类
同上
我的业绩
我的业绩
|  |  | 页面有bug | 分页控件
数据？
录入业绩
查看信息页面字段有未显示内容，时间需要去掉时分秒
分配人员有bug
修改页面有bug
教材库
业绩查询
搜索有bug或未实现
业绩统计
页面需要调整
其他需求
1、等级分数直接手动录入，无需做递减功能；
2、评分标准版本可上传附件（相关政策文件的扫描件）
3、特殊奖项：教学成果奖（国家／省级／校级），固定排名五个人，在录入奖项时录入；负责人（固定排名录入的名单）可继续增加获奖人，不能删除原有5个负责人；统计时只统计固定排名的五个人，不统计额外增加的获奖人；
4、 提交的信息都可进行导出打印（模板待定），需提交人线下签字后提交至教务处，审核后再执行入库操作；
5、 录入立项教材时，立项类型字段包括：北京市精品教材立项、国家级精品教材立项，固化下拉列表选项；
6、 教材信息也需要导出、打印（个人导个人的、学院导学院的、教务导全部的）；
7、 录入教材建设类业绩时，选择书名可支持模糊查询；
8、 BUG：教材提交后会多一条数据；
9、教师指导各类竞赛及学生科技活动获奖类，需要学校提供数据源；
10、导出业绩统计表的格式参照老师提供的分项表的格式，增加总分列；
11、 课程分类关联评价表
12、 评价任务分配方式及评价范围：专家自选听课任务，类似于劳关自选任务的功能，区别在于专家自选课堂而不是选老师；院级专家只能听本院范围的课堂，校级专家可听全校范围的课堂；评价结果需要经审核入库，即不是所有的评价结果都会被教务处入库；
13、 新增固化的角色组“临时专家组”，用于临时分配评价任务，即现有设计的评价任务分配功能
14、 指标库增加个人指标库，用于存储用户自行创建的指标，用户使用时过滤仅显示该用户创建的指标；
15、 统计结果考虑趋于可视化；
16、 统计结果会存在跨学期的数据，如本学期评价上学期的考试；
17、 多维度查询统计结果，如按老师、学院、校领导等角色，查询排名信息，教师查看评价信息（匿名）；
|  |  | 18、 （规划功能）按模板生成评价报告 | 延后
|  |  | 19、 从教务系统增加链接，跳转至本系统。 | 延后

## 项目计划
北方工业大学项目
模块 |  | 状态 | 负责人员 | 起始时间 | 测试时间 | 产品对已完成内容确认 | 备注
首页
教学业绩管理
业绩管理 | 教学成果奖 | 待测试 | 魏红伟 |  |  | 9.1前司晓琳完成
| 教师参加个人竞赛获奖 | 待测试 | 魏红伟
| 教学团队与特色专业类 | 待测试 | 魏红伟
| 教学名师类 | 待测试 | 魏红伟
| 师范中心与基地类 | 待测试 | 魏红伟
| 教材建设类 | 待测试 | 魏红伟
| 教师指导各类竞赛及学生科技活动获奖类 | 待测试 | 魏红伟
| 教改项目类 | 待测试 | 魏红伟
| 校级及其他教学奖励 | 待测试 | 魏红伟
| 精品课程建设类 | 待测试 | 魏红伟
我的业绩 | 我的业绩 | 待测试 | 魏红伟
| 录入业绩 | 待测试 | 魏红伟
| 教材库 | 待测试 | 魏红伟
业绩查询 |  | 待测试 | 魏红伟
|  | 待测试 | 魏红伟
|  | 待测试 | 魏红伟
业绩统计 | [6 empty] | 需设计报表维度，可滞后
系统设置
权限分配 | 权限分配 | 开发 | 唐宾阁 | 8.21完成（1人/天） |  | 8.25前司晓琳完成 |  | 整体错后2.5天
|  | 待测试 | 魏红伟
基础管理 | 指标库管理 | 开发 | 唐宾阁 | 8.22完成（1人/天） |  | 9.1前司晓琳完成 | 23日提测（其他工作导致22日未开发）
|  | 待测试 | 魏红伟
| 评价表管理 | 开发 | 唐宾阁 | 8.24完成（2人/天） |  |  | 可根据劳关已有功能修改
| 角色管理 | 开发 | 唐宾阁
|  | 待测试 | 魏红伟
| 教学安排 | 开发 | 唐宾阁 | 8.28完成（1.5人/天） |  |  | 数据导入（劳关项目导致1天未开发）
|  | 待测试 | 魏红伟
| 课程分配管理 | 开发 | 唐宾阁 | 8.29完成（1.5人/天）
参数设置 | 定期评价 | 开发 | 唐宾阁 | 8.31完成（2人/天） |  | 9.5前司晓琳完成
| 业绩等级管理 | 开发 | 唐宾阁 | 9.1完成（1人/天） |  |  | 已有部分功能
多维评价系统 |  | 开发 | 唐宾阁 | 9.4完成（1人/天）
评价录入 |  | 开发 | 唐宾阁 | 9.5完成（1人/天） |  | 9.12前司晓琳完成 | 可根据劳关已有功能修改
评价审核 |  | 开发 | 唐宾阁 | 9.7完成（2人/天）
课堂评价 |  | 开发 | 唐宾阁 | 9.8完成（1人/天） |  |  | 可根据劳关已有功能修改
评价统计 |  | 开发 | 唐宾阁 | 2个工作日 |  |  | 需设计报表维度，可滞后